## Slide 1
PROPUESTA DE GESTIÓN
Migración & Desarrollo
de Aplicación
Plan de transición · Metodología · Equipo · Próximos pasos
Mayo 2025 · 2ª Reunión

## Slide 2
Agenda de hoy
01
Planificación inicial
Plan de migración transitoria desde la agencia
02
Tiempos
Estimaciones por etapa y disponibilidad
03
Costos
Modelo de cotización por horas y mantenimiento
04
Roles del equipo
Definición clara de responsabilidades

## Slide 3
01 Planificación inicial
Migración transitoria — cómo lo haremos
Fase A
Traspaso
de información
La agencia entrega código fuente, credenciales y documentación técnica.
Fase B
Ejecución
paralela
La app sigue en servidores de la agencia mientras yo levanto el entorno propio.
Fase C
Independencia
total
Una vez estable, la agencia cede el control al 100% y yo asumo responsabilidad plena.
✓ Objetivo: lograr independencia total en ≈ 1 mes con cero interrupciones para los usuarios finales.

## Slide 4
01 Planificación inicial
Infraestructura y metodología post-migración
Servidor en la nube
La app será alojada en Donweb u hosting cloud equivalente. Escalable, con backups automáticos y acceso administrado.
Gestión de bugs y tickets
Se incorpora una herramienta gratuita de reportes (ej. Linear, Trello o GitHub Issues) para que el tester QA registre y priorice incidencias.
Mejoras como proyectos
Una vez estabilizada la app, los nuevos desarrollos se planifican como proyectos independientes, cotizados por horas.

## Slide 5
02 Tiempos estimados
Disponibilidad: ~10 hs semanales
1
Semana 1–2
Kick-off técnico
Recepción de código fuente y documentación.
Análisis del stack y dependencias.
2
Semana 2–3
Levantamiento de entorno
Configuración del servidor cloud.
Primera versión funcional en paralelo.
3
Semana 3–4
Testing & ajustes
QA valida funcionalidades clave.
Corrección de diferencias con producción.
4
Semana 4+
Go-live independiente
Apagado del entorno de la agencia.
Responsabilidad total transferida.
📋 Post-migración: nuevas mejoras se planifican como proyectos separados, cotizados por horas de desarrollo asignadas.

## Slide 6
03 Costos — Modelo de cotización
Transparente · flexible · orientado a resultados
Conceptos a cotizar
Migración y puesta en marcha
Mantenimiento mensual (correctivo)
Horas de desarrollo por proyecto
Hosting / infraestructura cloud
Soporte y atención de incidencias
¿Cómo funciona?
Por horas
Cada tarea o proyecto lleva estimación de horas antes de ejecutarse.
Presupuesto previo
Se presenta cotización detallada antes de iniciar cualquier desarrollo nuevo.
Mantenimiento aparte
Errores y bugs post-entrega se cobran separado por hora trabajada.
El presupuesto detallado se presentará en la siguiente reunión, una vez aprobada la planificación.

## Slide 7
04 Roles del equipo
4 personas — responsabilidades claras y colaboración ordenada
Dueña / Stakeholder
Decisiones estratégicas
Aprueba prioridades y presupuesto
Define visión del producto
Valida entregables finales
PM / Marketing
Coordinación & comunicación
Gestiona tickets y prioridades
Puente entre negocio y desarrollo
Seguimiento del roadmap
Tester QA
Calidad y validación
Reporta bugs en herramienta de tickets
Valida funcionalidades antes de deploy
Pruebas de regresión
Desarrollador
Desarrollo y arquitectura
Migración y mantenimiento de la app
Implementación de mejoras
Gestión de infraestructura cloud

## Slide 8
Próximos pasos
¿Aprobamos
esta planificación?
Confirmar plan de migración transitoria
Coordinar con la agencia el traspaso de código
Definir herramienta de tickets para el equipo
Presentar presupuesto detallado en próxima reunión